## Feuille1
Tâche	Réalisation	État	Date
Choix du sujet	Équipe	Terminée	11/09/18		Nb eclipse crash
Mise en forme du Git	Alexandre	Terminée	11/09/18		11
Scénarios 1-5	Équipe	Terminée	11/09/18
Scénarios 6	Martin	Terminée	18/09/18
Scénarios 7	Alexandre	Terminée	18/09/18
Scénarios 8	Valentine	Terminée	18/09/18
Scénarios 9	Louisa	Terminée	18/09/18
Scénarios 10	Rémi	Terminée	18/09/18
Diagramme Use case	Équipe	Terminée	25/09/18
Diagramme UML	Équipe	Terminée	25/09/18
Tableau Sujet/Type/Concept	Louisa	Terminée	01/10/18
Glossaire métier	Valentine	Terminée	05/10/18
Glossaire technique	Rémi	Terminée	27/09/18
Diagrammes des CUS	Martin	En cours	01/10/18
Génération md en PDF	Alexandre	Terminée	05/10/18
Réécriture scénarios 1 à 8	Équipe	Terminée	09/10/18
Réécriture scénarios 9 et 10	Rémi	Terminée	10/10/18
Mise en page des scénarios	Rémi	Terminée	10/10/18
refonte diagramme de classe	Équipe	Terminée	15/10/18
Refonte CU	Équipe	Terminée	15/10/18
Création des DSS	Équipe	Terminée	23/10/18
Interface graphique	Valentine, Louisa	Terminée	01/11/18
Création des DSS sur plantUML	Alexandre, Valentine	Terminée	01/11/18
Génération md en PDF	Alexandre	Terminée	01/11/18
Création des DSS détaillés	Martin, Rémi	Terminée	31/10/18
Correction des DSS	Valentine, Louisa	Terminée	18/11/18
Modification des DSS sur plantUML	Alexandre	Terminée	19/11/18
Relecture de l’interface graphique	Martin, Rémi	Terminée	13/11/18
Création des scénarios 11/12 avec DSS	Rémi	Terminée	18/11/18