## Feuille1
Tâche	Réalisation	État	Date
Choix du sujet	Équipe	Terminée	09/11/18
Mise en forme du Git	Alexandre	Terminée	09/11/18
Scénarios 1-5	Équipe	Terminée	09/11/18
Scénarios 6	Martin	Terminée	09/18/18
Scénarios 7	Alexandre	Terminée	09/18/18
Scénarios 8	Valentine	Terminée	09/18/18
Scénarios 9	Louisa	Terminée	09/18/18
Scénarios 10	Rémi	Terminée	09/18/18
Diagramme Use case	Équipe	Terminée	09/25/18
Diagramme UML	Équipe	Terminée	09/25/18
Tableau Sujet/Type/Concept	Louisa	Terminée	10/01/18
Glossaire métier	Valentine	En cours
Glossaire technique	Rémi	Terminée	09/27/18
Diagrammes des CUS	Martin	En cours	01/10/18
Génération md en PDF	Alexandre	En cours